## Cronograma ESP
Nivel | ACTIVIDAD | Días Hábiles | Fecha de inicio | Fecha final | time axis 2025-08-04 to 2028-01-31
Busqueda de Aliado Estrategico para Transferencia de Tecnologia
1 | Revisión de oficio de modelo por parte de potenciales oferentes | 17 | 2025-08-11 | 2025-09-03 | 23
1 | Recepción de Visitas de reconocimiento en FASAB de oferentes interesados | 9 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 13
1 | Recepción de dudas e inquietudes por parte de los oferentes interesados a Indumil | 17 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 22
2 | Respuesta a dudas e inquietudes por parte de Indumil. | 19 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 24
2 | Recepción de modelos de alianza estratégica propuestos por parte de oferentes interesados | 9 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 13
|  | DIAS CALENDARIO |  | 52
Festivos Colombia 2025 - 2026
2025-01-01
2025-01-06
2025-03-24
2025-04-17
2025-04-18
2025-05-01
2025-06-02
2025-06-23
2025-06-30
2023-07-03
2025-07-20
2025-08-07
2025-08-18
2025-10-13
2025-11-03
2025-11-17
2025-12-08
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-03-23
2026-04-02
2026-04-03
2026-05-01
2026-05-18
2026-06-08
2026-06-15
2026-06-29
2026-07-20
2026-08-07
2026-08-17
2026-10-12
2026-11-02
2026-11-16
2026-12-08
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-03-22
2027-03-25
2027-03-26
2027-05-01
2027-05-10
2027-05-31
2027-06-07
2027-07-05
2027-07-20
2027-08-07
2027-08-16
2027-10-18
2027-11-01
2027-11-15
2027-12-08
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2027-12-27
2027-12-28
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2028-01-05
2028-01-06
2028-01-07
2028-01-08
2028-01-09
2028-01-10
2028-01-11
2028-01-12
2028-01-13
2028-01-14

## Cronograma ING
Nivel | ACTIVITY | Bussiness Days | Start Date | End Date | time axis 2025-07-28 to 2028-01-31
Search for a Strategic Partner for Technology Transfer.
1 | Proposal review by potential bidders | 17 | 2025-08-11 | 2025-09-03 | 23
1 | Reception of recognition visits at FASAB from interested bidders | 9 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 13
1 | Reception of questions and concerns from interested bidders to Indumil | 17 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 22
2 | Answers to questions and concerns from Indumil. | 19 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 24
2 | Reception of strategic alliance proposals from interested bidders | 9 | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 13
|  | CALENDAR DAYS |  | 52
Festivos Colombia 2025 - 2026
2025-01-01
2025-01-06
2025-03-24
2025-04-17
2025-04-18
2025-05-01
2025-06-02
2025-06-23
2025-06-30
2023-07-03
2025-07-20
2025-08-07
2025-08-18
2025-10-13
2025-11-03
2025-11-17
2025-12-08
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-03-23
2026-04-02
2026-04-03
2026-05-01
2026-05-18
2026-06-08
2026-06-15
2026-06-29
2026-07-20
2026-08-07
2026-08-17
2026-10-12
2026-11-02
2026-11-16
2026-12-08
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-03-22
2027-03-25
2027-03-26
2027-05-01
2027-05-10
2027-05-31
2027-06-07
2027-07-05
2027-07-20
2027-08-07
2027-08-16
2027-10-18
2027-11-01
2027-11-15
2027-12-08
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2027-12-27
2027-12-28
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2028-01-05
2028-01-06
2028-01-07
2028-01-08
2028-01-09
2028-01-10
2028-01-11
2028-01-12
2028-01-13
2028-01-14